## Avance semanal
PROYECTO INTEGRADOR MKT II — QUÉ SE AVANZA CADA SEMANA (solo Investigación Cuantitativa)
Prioridad: el cuestionario se redacta en la semana 3 y se aplica en la semana 4, para entregar resultados a los demás cursos en la semana 5. Todo lo posterior es análisis y redacción de lo ya recogido.
Semana | Fechas 2026 | Tema de la clase | Punto del informe | Qué se avanza y se entrega | Para qué otro curso sirve
2 | 25 y 26 ago | Planteamiento de la investigación: problema y objetivos | 2.2.1 | Problema de investigación, preguntas, objetivo general y específicos, y definición de la población objetivo con su tamaño. Se lista qué información hay que recoger. | Solución de Problemas: el problema comercial ya diagnosticado se convierte aquí en problema investigable.
3 | 1 y 2 set | Variables, hipótesis y escalas de medición | 2.2.1 y 2.2.3 | Matriz de variables e hipótesis y, con ella, EL CUESTIONARIO COMPLETO REDACTADO Y DIGITALIZADO en formulario en línea. Prueba piloto con 10 personas. | Investigación Cualitativa: los hallazgos de sus entrevistas se incorporan a las alternativas de respuesta.
4 | 8 y 9 set | Muestreo y tamaño de muestra | 2.2.2 | Cálculo del tamaño de muestra y cuotas, y APLICACIÓN DE LA ENCUESTA EN CAMPO durante toda la semana. Meta: cerrar el campo el 15 de setiembre. | Estadística Aplicada: recibe el diseño muestral para validar la representatividad.
5 | 15 y 16 set | Tipos de encuesta y canales de aplicación | 2.3 | Cierre del campo, vaciado de la base de datos y PRIMER REPORTE DE RESULTADOS con los porcentajes principales de cada pregunta. | ENTREGA CLAVE: Creatividad Comercial, Cultura Ambiental y Estadística Aplicada ya pueden trabajar con datos reales.
6 | 22 y 23 set | Diseño y estructura del cuestionario | 2.2.3 y Anexo A.2 | Revisión técnica del cuestionario aplicado: se corrigen sesgos y redacción, y queda la versión final que va al anexo del informe. | —
7 | 29 y 30 set | Procesamiento de datos en Excel | 2.3.1 | Base de datos depurada y codificada: sin duplicados ni valores fuera de rango, con el registro de encuestas anuladas. | Estadística Aplicada: recibe la base limpia para su procesamiento.
8 | 6 y 7 oct | Análisis descriptivo y gráficos en Excel | 2.3.2 | Tablas de frecuencia y gráficos de todas las preguntas, con la interpretación comercial de cada una. | Estadística Aplicada: comparte el mismo trabajo de tablas y medidas.
9 | 13 y 14 oct | Base de datos en Jamovi | 2.3.1 | Migración de la base al software y verificación de que los niveles de medición sean los correctos. | —
10 | 20 y 21 oct | Contraste de hipótesis | 2.3.3 | Cada hipótesis de la semana 3 contrastada con su prueba estadística, su valor p y su conclusión comercial. | Estadística Aplicada: intervalos de confianza y pruebas de hipótesis del informe.
11 | 27 y 28 oct | Estudio de hábitos y actitudes | 2.4 y 2.4.1 | Redacción del perfil del público objetivo y de sus hábitos de compra, con los datos ya recogidos. | Creatividad Comercial: define a quién se dirige la propuesta de valor.
12 | 3 y 4 nov | Estudio de productos | 2.6.1 | Redacción de la percepción, uso y satisfacción del producto actual, y de la intención de compra del concepto innovador. | Creatividad Comercial: sustenta el rediseño del producto y el prototipo.
13 | 10 y 11 nov | Estudio de imagen y posicionamiento | 2.5.1 | Redacción del posicionamiento actual de la marca frente a la competencia, con el mapa de atributos. | Creatividad Comercial: define el territorio de posicionamiento de la campaña.
NOTA: las semanas sombreadas en verde son las críticas. Si el cuestionario no está aplicado al 15 de setiembre, los cursos de Creatividad Comercial, Cultura Ambiental y Estadística Aplicada se quedan sin datos para avanzar sus propios entregables.
Semanas 14 a 16: integración de todos los puntos en el informe final bajo formato APA, entrega de anexos y sustentación. No se produce material nuevo.