## Secuencia de temas S3-S16
SECUENCIA PROPUESTA DE TEMAS DEL SILABO — INVESTIGACION CUANTITATIVA 2026-II (DESDE LA SEMANA 3)
Estado al 1 de setiembre: semanas 1 y 2 dictadas. Cubierto: proceso de investigacion, planteamiento del problema con los 5 pilares y objetivo general. Pendiente de cierre: objetivos especificos, que son los que ordenan los modulos del cuestionario.
Criterio de reprogramacion: no se elimina ni se agrega ninguna actividad del silabo. Se adelantan las actividades 5, 6, 7, 8 y 9 para que el cuestionario se aplique entre el 8 y el 15 de setiembre, y se conservan en su semana original la Evaluacion Permanente 1 (semana 8), la Evaluacion Permanente 2 con el NPS (semana 14), la presentacion final (semana 15) y la evaluacion final (semana 16).
Semana | Fechas 2026 | Actividad del silabo | Tema que se dicta | Por que va en esta semana | Producto de la sesion aplicado al proyecto | Cambio respecto al silabo
Sem 3 | 1 y 2 set | Actividad 3 (su semana) + Actividad 6 (adelantada de la sem 6) | De la variable al item. Sesion 1: cierre de los objetivos especificos, operacionalizacion de variables dependientes e independientes, hipotesis y niveles de medicion (nominal, ordinal, intervalo y razon) con escalas de actitud. Sesion 2: estructura y flujo del cuestionario (filtros, control, cuerpo, demograficos y cierre) y redaccion de preguntas cerradas, de opcion multiple y de escala. | La Actividad 6 solo depende de la Actividad 3: la escala de Likert se explica en ambas. Separarlas tres semanas rompe la logica y obliga a construir el instrumento sin haberlo estudiado. | Cuestionario version 1 redactado y digitalizado, con enlace operativo al cierre del 2 de setiembre. | Se adelanta
Sem 4 | 8 y 9 set | Actividad 4 (su semana) + Actividad 5 (adelantada de la sem 5) | Como llego a la muestra. Sesion 1: muestreo probabilistico (aleatorio simple, sistematico y estratificado) y no probabilistico (conveniencia, cuotas y bola de nieve), calculo del tamano de muestra en laboratorio de Excel. Sesion 2: tipos de encuesta, ventajas y desventajas de cada canal y adaptacion a dispositivos moviles. | La eleccion del canal es una decision de campo: se necesita antes de salir a encuestar, no despues. Muestreo y canal responden a la misma pregunta operativa. | Diseno muestral con n y cuotas, prueba piloto reportada y apertura del trabajo de campo el 8 de setiembre. | Se adelanta
Sem 5 | 15 y 16 set | Actividad 7 (adelantada de la sem 7) | Auditoria de campo, limpieza y codificacion. Revision, validacion y edicion de las encuestas recolectadas; construccion del libro de codigos y depuracion de la base en Excel. | Es el mejor canje de todo el plan: la auditoria de campo se dicta el dia en que cierra el campo y se practica con las encuestas propias del equipo, no con una base de ejercicio. | Cierre del campo el 15 de setiembre, base cruda auditada y primer reporte de frecuencias entregado a las demas unidades didacticas. | Se adelanta
Sem 6 | 22 y 23 set | Actividad 8 (adelantada de la sem 8) | Analisis descriptivo y visualizacion en Excel. Tabulacion univariante con distribucion de frecuencias y porcentajes; tabulacion bivariante con tablas de contingencia mediante tablas dinamicas. | Se dicta con la base propia ya depurada. Ademas adelanta dos semanas el contenido que evalua la Evaluacion Permanente 1, que se mantiene en la semana 8. | Tablas y graficos de todo el cuestionario con su lectura comercial. En paralelo, cuestionario version 2 para el Anexo A.2. | Se adelanta
Sem 7 | 29 y 30 set | Actividad 9 (adelantada de la sem 9) | Introduccion al analisis con Jamovi. Interfaz y menus, importacion de bases desde Excel y CSV, y verificacion de los niveles de medicion declarados en la semana 3. | La base ya esta limpia, de modo que la migracion es real y no un ejercicio con datos ajenos. | Base migrada al software con la vista de variables verificada contra la matriz de operacionalizacion. | Se adelanta
Sem 8 | 6 y 7 oct | EVALUACION PERMANENTE 1 (en su semana) + inferencia (adelantada de la sem 10) | Sesion 1: practica calificada en Excel, Evaluacion Permanente 1 (30%). Sesion 2: inferencia estadistica y contraste de hipotesis en Jamovi; hipotesis nula y alternativa, significancia, p-valor y prueba de Ji-cuadrada de independencia. | La evaluacion se mantiene en su fecha institucional y ahora llega con dos semanas de rodaje en Excel. El contraste se aplica a las hipotesis formuladas por el propio equipo en la semana 3. | Cada hipotesis del proyecto contrastada, con su p-valor, su decision estadistica y su consecuencia comercial. | Sin cambio
Sem 9 | 13 y 14 oct | Actividades 10 y 11 (adelantadas de la sem 11) | Estudio de habitos y actitudes (U&A). Definicion y objetivos del estudio; diseno de cuestionarios para evaluar habitos de compra, frecuencia y lugares de consumo. Se abre con la retroalimentacion de la Evaluacion Permanente 1. | Los tres estudios aplicados (U&A, producto e imagen) se adelantan porque de ellos salen los puntos 2.4.1, 2.6.1 y 2.5.1 del informe, que hay que redactar, no solo analizar. | Redaccion del punto 2.4.1 con los datos ya recogidos. | Se adelanta
Sem 10 | 20 y 21 oct | Actividad 12 (adelantada de la sem 12) | Estudio de productos. Prueba de concepto y prueba de producto; diseno de instrumentos cuantitativos para evaluar sabor, empaque, marca y funcionalidad. | Es la sesion que sustenta el prototipo exigido por el proyecto integrador. Adelantarla da margen para corregir el concepto antes de la entrega final. | Redaccion del punto 2.6.1: percepcion, satisfaccion, intencion de compra y disposicion a pagar. | Se adelanta
Sem 11 | 27 y 28 oct | Actividad 13 (adelantada de la sem 13) | Estudio de imagen y posicionamiento. Imagen de marca y posicionamiento competitivo; estructura metodologica para medir la percepcion de los atributos de marca. | Cierra el ultimo modulo del cuestionario que falta interpretar y entrega a Creatividad Comercial el territorio de posicionamiento. | Redaccion del punto 2.5.1 con el mapa de posicionamiento. | Se adelanta
Sem 12 | 3 y 4 nov | SEMANA GANADA 1 (no hay actividad nueva del silabo) | Taller de profesionalizacion del instrumento y de la evidencia. Cuadro comparativo del cuestionario v1 frente a v2, ficha del instrumento, validacion por juicio de experto y trazabilidad entre pregunta, variable, tabla y punto del informe. | El contenido del silabo correspondiente a estas semanas ya fue dictado. El tiempo liberado se destina a los anexos A.2 y A.3, que son los que sostienen la nota de rigor metodologico en la rubrica. | Anexo A.2 cerrado y matriz de trazabilidad completa. | Semana liberada
Sem 13 | 10 y 11 nov | SEMANA GANADA 2 (no hay actividad nueva del silabo) | Taller de redaccion bajo normas APA 7 y de visualizacion avanzada. Fusion de graficos y tablas de salida de Jamovi y Excel, y primer ensayo de sustentacion con retroalimentacion del docente. | Adelantar aqui la parte de redaccion y visualizacion de la Actividad 15 evita que la semana 15 sea a la vez la primera y la ultima practica de sustentacion. | Borrador integrado del componente cuantitativo y ensayo de sustentacion evaluado. | Semana liberada
Sem 14 | 17 y 18 nov | Actividad 14 (en su semana) + EVALUACION PERMANENTE 2 | Estudio de segmentacion de mercado y satisfaccion del cliente. Metodologias de segmentacion y diseno de cuestionarios de satisfaccion. Sesion 2: aplicacion, calculo e interpretacion del Net Promoter Score, Evaluacion Permanente 2 (30%). | No se mueve: la Evaluacion Permanente 2 esta anclada al NPS de esta actividad y a su fecha institucional. | Perfil definitivo del publico objetivo, con el dato que respalda cada rasgo. | Sin cambio
Sem 15 | 24 y 25 nov | Actividad 15 (en su semana) | Presentacion del proyecto final. Estructura formal del informe bajo normas APA y sustentacion de la investigacion cuantitativa aplicada. | Se mantiene en su semana original. Llega ensayada desde la semana 13. | Entrega final del componente cuantitativo con sus anexos y sustentacion metodologica. | Sin cambio
Sem 16 | 1 y 2 dic | Actividad 16 (en su semana) | Evaluacion final y cierre de curso. Evaluacion teorico-practica de integracion de conocimientos. | Sin cambio. | Levantamiento de las observaciones del jurado sobre la metodologia. | Sin cambio
Registro en el control de avance silabico: anotar en la columna de observaciones de cada sesion 'Reprogramacion de actividades por requerimiento del proyecto integrador de MKT II; se adelantan las actividades 5, 6, 7, 8 y 9 sin suprimir ninguna actividad del silabo'. Validar con la coordinacion del programa antes de la semana 4.
Ninguna actividad del silabo se elimina ni se agrega. Todo contenido evaluado se dicta antes de la evaluacion que lo mide, en ambas evaluaciones permanentes.

## Cronograma S3-S15
PROYECTO INTEGRADOR MKT II — RUTA FORMAL DE AVANCES DEL COMPONENTE DE INVESTIGACION CUANTITATIVA (SEMANAS 3 A 15)
Criterio de diseño: el cuestionario se cierra en la semana 3 y el trabajo de campo se ejecuta entre el 8 y el 15 de setiembre. Desde la semana 5 no se produce material nuevo: se revisa, se corrige y se profesionaliza lo ya construido conforme cada sesión aporta la técnica correspondiente.
Regla de precedencia: la clase de 'diseño del cuestionario' (semana 6) NO construye el instrumento, lo audita. El instrumento se construye en la semana 3 con la matriz de operacionalización y se congela tras la prueba piloto; la semana 6 produce la versión 2 que entra al Anexo A.2.
Semana | Fechas 2026 | Tema de la sesión de clase | Punto del informe que avanza | Entregable formal del equipo (esto es lo que se califica) | Evidencia que se archiva | Qué se libera a otras unidades didácticas | Criticidad
Sem 3 | 1 y 2 set | Variables, hipótesis y escalas de medición | 2.2 y 2.2.1 (parte B) + 2.2.3 (v1) | AVANCE 2. (a) Matriz de operacionalización: variable dependiente e independientes, dimensiones, indicadores y nivel de medición. (b) Hipótesis general y específicas. (c) Banco de preguntas derivado: al menos una pregunta por indicador. (d) CUESTIONARIO VERSION 1 REDACTADO Y DIGITALIZADO en formulario en línea, con el enlace operativo al cierre del 2 de setiembre. | Hoja «4. Avance 2» completada, banco de preguntas numerado y enlace del formulario | Investigación Cualitativa: sus hallazgos de entrevistas alimentan las alternativas de respuesta antes de congelar el instrumento | CRITICA
Sem 4 | 8 y 9 set | Técnicas de muestreo y tamaño de muestra (laboratorio en Excel) | 2.2.2 y 2.2.3 (ajuste post piloto) | AVANCE 3. (a) Diseño muestral: población dimensionada, tipo de muestreo justificado, fórmula y parámetros, tamaño de muestra, cuotas y criterios de inclusión y exclusión. (b) Reporte de la prueba piloto de 10 encuestados con los ajustes aplicados y el cuestionario congelado en v1.1. (c) APERTURA DEL TRABAJO DE CAMPO el 8 de setiembre; meta de 50% de las cuotas al 12 de setiembre. | Hoja «5. Avance 3», reporte del piloto y tablero de control de cuotas | Estadística Aplicada: recibe el diseño muestral para validar la representatividad | CRITICA
Sem 5 | 15 y 16 set | La encuesta como técnica de recolección: tipos y canales | 2.2.3 (justificación del canal) y 2.3 | CIERRE DEL TRABAJO DE CAMPO el 15 de setiembre. (a) Ficha técnica del estudio: población, muestra alcanzada, técnica, instrumento, fechas y lugar. (b) Justificación del canal de aplicación elegido. (c) Base de datos cruda y PRIMER REPORTE DE RESULTADOS con las frecuencias simples de todas las preguntas. | Base cruda, reporte de control de cuotas y primer reporte de frecuencias | ENTREGA CLAVE: Creatividad Comercial, Cultura Ambiental y Estadística Aplicada quedan habilitados para trabajar con datos reales | CRITICA
Sem 6 | 22 y 23 set | Diseño y estructura del cuestionario | 2.2.3 (versión final) y Anexo A.2 | AVANCE 4. Cuestionario versión 2 profesionalizada: corrección de sesgos, redacción, orden de módulos, escalas y consistencia con los indicadores. Cuadro comparativo v1 frente a v2 con cada cambio justificado. Ficha del instrumento y validación por juicio de experto. Esta es la versión que entra al Anexo A.2. | Cuadro comparativo v1/v2, cuestionario final y constancia de validación | —
Sem 7 | 29 y 30 set | Procesamiento de datos en Excel: limpieza y codificación | 2.3.1 | AVANCE 5 (a). Base de datos depurada y codificada según el libro de códigos, sin duplicados ni valores fuera de rango. Auditoría de campo con el registro de encuestas válidas, incompletas y anuladas, con el motivo de cada anulación. | Archivo .xlsx de la base depurada y hoja «9. Libro de códigos» | Estadística Aplicada: recibe la base limpia para su procesamiento
Sem 8 | 6 y 7 oct | Análisis descriptivo y visualización en Excel | 2.3.2 | AVANCE 5 (b). Tabulación univariante y bivariante de todo el cuestionario con sus gráficos, medidas de tendencia central y de dispersión, y la lectura comercial redactada de cada tabla. Coincide con la Evaluación Permanente 1. | Libro de tablas y gráficos y borrador redactado del punto 2.3.2 | Estadística Aplicada: comparte el mismo trabajo de tablas y medidas
Sem 9 | 13 y 14 oct | Gestión de la base de datos en Jamovi | 2.3.1 (verificación) | Migración de la base al software y verificación de que los niveles de medición coincidan con los declarados en la matriz de operacionalización del Avance 2. Toda discrepancia se corrige aquí, antes del contraste de hipótesis. | Archivo .omv y captura de la vista de variables | —
Sem 10 | 20 y 21 oct | Inferencia estadística y contraste de hipótesis | 2.3.3 | AVANCE 6. Cada hipótesis formulada en la semana 3 contrastada con la prueba que le corresponde, con su valor p, su intervalo de confianza, la decisión estadística y la consecuencia comercial redactada. | Salidas del software y cuadro resumen de hipótesis contrastadas | Estadística Aplicada: intervalos de confianza y pruebas de hipótesis del informe
Sem 11 | 27 y 28 oct | Estudio de hábitos y actitudes (U&A) | 2.4.1 | AVANCE 7 (a). Redacción del punto 2.4.1 con los datos ya recogidos: frecuencia, lugar y momento de compra, gasto promedio, canal, motivos de elección y actitudes hacia la categoría. Se contrasta lo preguntado con el estándar de un estudio U&A y se deja constancia de lo que quedó fuera. | Redacción del punto 2.4.1 con sus tablas | Creatividad Comercial: define a quién se dirige la propuesta de valor
Sem 12 | 3 y 4 nov | Estudio de productos: prueba de concepto y de producto | 2.6.1 | AVANCE 8 (a). Redacción del punto 2.6.1: percepción, uso y satisfacción del producto actual, evaluación de atributos en escala de Likert, intención de compra y disposición a pagar por el concepto innovador. | Redacción del punto 2.6.1 con sus tablas | Creatividad Comercial: sustenta el rediseño del producto y el prototipo
Sem 13 | 10 y 11 nov | Estudio de imagen y posicionamiento | 2.5.1 | AVANCE 8 (b). Redacción del punto 2.5.1: recordación espontánea y asistida, atributos asociados por marca, marca preferida y mapa de posicionamiento frente a la competencia. | Redacción del punto 2.5.1 con el mapa de posicionamiento | Creatividad Comercial: define el territorio de posicionamiento de la campaña
Sem 14 | 17 y 18 nov | Segmentación de mercado y satisfacción del cliente | 2.4 y cierre de 2.4.1 y 2.6.1 | AVANCE 7 (b). Perfil definitivo del público objetivo construido con los datos de la encuesta y no con supuestos: rasgos demográficos, geográficos, conductuales y actitudinales, cada uno con el dato que lo respalda. Cierre de los puntos 2.4.1 y 2.6.1. | Redacción del punto 2.4 con el perfil sustentado | Creatividad Comercial y Solución de Problemas: perfil cerrado para el capítulo 3
Sem 15 | 24 y 25 nov | Presentación del proyecto final | 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1 y anexos A.2 y A.3 | ENTREGA FINAL del componente cuantitativo redactado en formato APA 7, con el anexo A.2 (cuestionario aplicado, ficha del instrumento, validación y capturas del formulario) y el anexo A.3 (base de datos, libro de códigos y salidas del software). Verificación con el checklist final y sustentación de la parte metodológica. | Informe integrado, anexos y presentación de sustentación | Cierre del componente ante el jurado | ALERTA
Las semanas 3, 4 y 5 son la ruta crítica. Si el campo no está cerrado el 15 de setiembre, Creatividad Comercial, Cultura Ambiental y Estadística Aplicada se quedan sin datos y todo el proyecto se desplaza.
Semana 16 (1 y 2 dic): evaluación teórico-práctica de integración y levantamiento de las observaciones del jurado. No se produce material nuevo.

## Ruta critica del campo
RUTA CRITICA DEL TRABAJO DE CAMPO — FECHAS INNEGOCIABLES
Fecha 2026 | Hito | Responsable | Qué se verifica | Si no se cumple
2 de setiembre | Cuestionario v1 digitalizado y enlace operativo | Equipo | Que cada indicador de la matriz tenga al menos una pregunta y que el formulario reciba respuestas de prueba | No hay piloto y el campo se corre una semana
3 al 5 de setiembre | Prueba piloto con 10 encuestados | Equipo | Tiempo de respuesta, preguntas mal entendidas y alternativas faltantes | El instrumento sale a campo con errores que ya no se pueden corregir
8 de setiembre | Apertura del trabajo de campo con el cuestionario congelado en v1.1 | Equipo | Cuotas cargadas en el tablero de control y responsables asignados | Se pierde la única semana completa de campo
12 de setiembre | 50% de las cuotas alcanzado | Equipo / docente | Avance por cuota, no solo el total de encuestas | Se activa el refuerzo de campo del fin de semana
15 de setiembre | CIERRE DEL CAMPO | Equipo | Muestra alcanzada frente a la calculada y encuestas anuladas identificadas | Las demás unidades didácticas se quedan sin datos
16 de setiembre | Primer reporte de frecuencias entregado a las otras unidades didácticas | Equipo | Que todas las preguntas tengan su porcentaje reportado | El proyecto integrador se desfasa en bloque