## Plan por sesion S3-S16
INVESTIGACION CUANTITATIVA 2026-II — PLAN SESION POR SESION Y AVANCE DEL PROYECTO INTEGRADOR MKT II (SEMANAS 3 A 16)
Punto de partida real: en las semanas 1 y 2 se dicto el proceso de investigacion, el planteamiento del problema con los 5 pilares y el objetivo general, pero los equipos NO han producido todavia ninguna parte del informe. El proyecto arranca en la semana 3, de modo que esta semana hace doble trabajo: traslada al proyecto lo ya dictado y avanza el contenido nuevo.
Consecuencia: el trabajo de campo se ejecuta del 15 al 22 de setiembre y no del 8 al 15. Es una semana mas tarde de lo ideal, pero sigue siendo temprano: los demas cursos reciben datos reales el 30 de setiembre. Reordenamiento del silabo: se adelantan las actividades 6, 7, 8 y 9; se conservan en su semana la EP1 (sem 8), la EP2 con NPS (sem 14), la presentacion final (sem 15) y la evaluacion final (sem 16). No se suprime ninguna actividad.
Semana | Fecha | Ses. | Tema de la clase (actividad del silabo) | Que hace el equipo en la sesion — parte del proyecto | Punto del informe | Entregable y trabajo fuera de clase
Sem 3 | mar 1 set | 1 | Actividad 3 (parte 1). Medicion y operacionalizacion de variables: dependientes e independientes, dimensiones, indicadores y niveles de medicion (nominal, ordinal, intervalo y razon). | ARRANCA EL INFORME. Ficha de proyecto: producto o servicio elegido y categoria, decision gerencial pendiente, situacion problematica en una sola oracion, separacion de hechos comprobados frente a supuestos, y PROBLEMA DE INVESTIGACION redactado con los 5 pilares aplicados a su propia idea, no al caso de clase. | 2.2 y 2.2.1 (parte A) | Ficha de planteamiento del equipo, firmada en clase.
Sem 3 | mie 2 set | 2 | Actividad 3 (parte 2). Hipotesis de investigacion: caracteristicas, hipotesis nula y alternativa, y escalas de actitud tipo Likert. | Objetivo general y de 4 a 6 objetivos especificos del proyecto, uno por dimension. Matriz de operacionalizacion de variables e hipotesis general y especificas. Matriz 'que necesito saber / para que decision', que es el esqueleto de los modulos del cuestionario. | 2.2.1 (partes A y B) | AVANCE 1 + 2 entregado. Fuera de clase, del 3 al 7 de setiembre: banco de preguntas con al menos una pregunta por indicador.
Sem 4 | mar 8 set | 1 | Actividad 4. Diseno muestral: muestreo probabilistico (aleatorio simple, sistematico y estratificado) y no probabilistico (conveniencia, cuotas y bola de nieve). Calculo del tamano de muestra en laboratorio de Excel. | Poblacion objetivo dimensionada con su fuente, tipo de muestreo elegido y justificado, calculo del tamano de muestra con la formula y sus parametros, distribucion por cuotas y criterios de inclusion y exclusion. | 2.2.2 | AVANCE 3 entregado con el tablero de cuotas cargado.
Sem 4 | mie 9 set | 2 | Actividad 6 ADELANTADA. Diseno y estructura del cuestionario: flujo logico (filtro, control, cuerpo, demograficos y cierre) y redaccion de preguntas cerradas, de opcion multiple y de escala. | Los equipos arman el cuestionario version 1 con el banco de preguntas de la semana 3, lo ordenan por modulos y lo DIGITALIZAN en formulario en linea durante la sesion. La clase cierra con el enlace funcionando. | 2.2.3 | Enlace del formulario operativo al cierre del 9 de setiembre. Fuera de clase, del 10 al 12: prueba piloto con 10 a 12 personas.
Sem 5 | mar 15 set | 1 | Actividad 5. La encuesta como tecnica de recoleccion: tipos de encuesta, ventajas y desventajas de cada canal y adaptacion a dispositivos moviles. | Reporte del piloto y ajustes aplicados; el cuestionario se congela en version 1.1. Eleccion y justificacion del canal de aplicacion. APERTURA DEL TRABAJO DE CAMPO al terminar la sesion. | 2.2.3 (justificacion del canal) | Cuestionario congelado y campo abierto el 15 de setiembre.
Sem 5 | mie 16 set | 2 | Control de calidad del trabajo de campo: supervision, tasa de respuesta, tratamiento de la no respuesta y sustitucion dentro de la cuota. | Ficha tecnica del estudio (poblacion, muestra, tecnica, instrumento, fechas y lugar) y primer conteo de avance por cuota, no solo del total de encuestas. | 2.3 | Fuera de clase: campo del 15 al 22 de setiembre. Meta de 50% de las cuotas al 19 de setiembre.
Sem 6 | mar 22 set | 1 | Actividad 7 ADELANTADA (parte 1). Auditoria de campo: revision, validacion y edicion de las encuestas recolectadas. | CIERRE DEL CAMPO. Los equipos auditan sus propias encuestas y levantan el registro de encuestas validas, incompletas y anuladas, con el motivo de cada anulacion. | 2.3.1 | Reporte de auditoria de campo.
Sem 6 | mie 23 set | 2 | Actividad 7 ADELANTADA (parte 2). Libro de codigos y depuracion de la base en Excel: duplicados, valores fuera de rango y no respuestas. | Base de datos depurada y codificada segun el libro de codigos del equipo. | 2.3.1 | AVANCE 4: base depurada y libro de codigos.
Sem 7 | mar 29 set | 1 | Actividad 8 ADELANTADA (parte 1). Tabulacion univariante: distribucion de frecuencias y porcentajes, medidas de tendencia central y de dispersion. | Tablas de frecuencia de todas las preguntas del cuestionario, con su interpretacion comercial. | 2.3.2 | Libro de tablas univariantes.
Sem 7 | mie 30 set | 2 | Actividad 8 ADELANTADA (parte 2). Tabulacion bivariante: tablas de contingencia mediante tablas dinamicas y representacion grafica. | Cruces principales y graficos. Se arma el PRIMER REPORTE DE RESULTADOS que se entrega a las demas unidades didacticas. | 2.3.2 | AVANCE 5. ENTREGA CLAVE: Creatividad Comercial, Cultura Ambiental y Estadistica Aplicada reciben datos reales el 30 de setiembre.
Sem 8 | mar 6 oct | 1 | EVALUACION PERMANENTE 1 (30%). Practica calificada en Excel sobre tabulacion y graficos. | Evaluacion individual. No hay avance de proyecto en esta sesion. | — | EP1 en su fecha institucional.
Sem 8 | mie 7 oct | 2 | Actividad 9 ADELANTADA. Introduccion a Jamovi: interfaz, menus e importacion de bases desde Excel y CSV. | Migracion de la base propia al software y verificacion de que los niveles de medicion coincidan con los declarados en la matriz de operacionalizacion de la semana 3. | 2.3.1 (verificacion) | Archivo .omv y captura de la vista de variables.
Sem 9 | mar 13 oct | 1 | Inferencia estadistica (parte 1). Retroalimentacion de la EP1. Hipotesis nula y alternativa, nivel de significancia y p-valor. | Los equipos recuperan sus hipotesis de la semana 3 y eligen la prueba que corresponde a cada una segun el nivel de medicion de sus variables. | 2.3.3 | Cuadro de hipotesis con la prueba asignada a cada una.
Sem 9 | mie 14 oct | 2 | Inferencia estadistica (parte 2). Prueba de Ji-cuadrada de independencia para variables categoricas e intervalos de confianza. | Contraste efectivo de cada hipotesis en Jamovi, con su valor p, su decision estadistica y la consecuencia comercial redactada. | 2.3.3 | AVANCE 6: hipotesis contrastadas con sus salidas.
Sem 10 | mar 20 oct | 1 | Actividades 10 y 11. Estudio de habitos y actitudes (U&A): definicion, objetivos y diseno de preguntas de habitos de compra, frecuencia y lugares de consumo. | Contraste del modulo U&A propio contra el estandar de un estudio U&A: que se pregunto bien, que falto y como se compensa con los datos disponibles. | 2.4.1 | Diagnostico del modulo U&A.
Sem 10 | mie 21 oct | 2 | Taller de analisis U&A con la base propia. | Redaccion del punto 2.4.1: frecuencia, lugar y momento de compra, gasto promedio, canal, motivos de eleccion y actitudes hacia la categoria. | 2.4.1 | AVANCE 7 (a): punto 2.4.1 redactado con sus tablas. Se entrega a Creatividad Comercial.
Sem 11 | mar 27 oct | 1 | Actividad 12. Estudio de productos: prueba de concepto y prueba de producto; instrumentos para evaluar atributos, empaque, marca y funcionalidad. | Revision del modulo de producto y del concepto innovador tal como fue presentado a los encuestados. | 2.6.1 | Ficha del concepto evaluado.
Sem 11 | mie 28 oct | 2 | Taller de analisis de producto con la base propia. | Redaccion del punto 2.6.1: percepcion, uso y satisfaccion, evaluacion de atributos en escala de Likert, intencion de compra y disposicion a pagar. | 2.6.1 | AVANCE 7 (b): punto 2.6.1 redactado. Es el insumo que sustenta el prototipo exigido por el proyecto.
Sem 12 | mar 3 nov | 1 | Actividad 13. Estudio de imagen y posicionamiento: imagen de marca, atributos asociados y metodologia de medicion. | Revision del modulo de imagen: recordacion espontanea y asistida, atributos por marca y marca preferida. | 2.5.1 | Tablas de imagen por marca.
Sem 12 | mie 4 nov | 2 | Taller de construccion del mapa de posicionamiento. | Redaccion del punto 2.5.1 con el mapa de posicionamiento frente a la competencia. | 2.5.1 | AVANCE 8: punto 2.5.1 redactado. Se entrega a Creatividad Comercial el territorio de posicionamiento.
Sem 13 | mar 10 nov | 1 | SEMANA GANADA. Taller de profesionalizacion del instrumento: correccion de sesgos, redaccion, orden de modulos y escalas. | Cuestionario version 2 con el cuadro comparativo v1 frente a v2, cada cambio justificado, ficha del instrumento y validacion por juicio de experto. | 2.2.3 final y Anexo A.2 | Anexo A.2 cerrado.
Sem 13 | mie 11 nov | 2 | SEMANA GANADA. Taller de trazabilidad y anexos. | Matriz de trazabilidad que une cada pregunta con su variable, su tabla de salida y el punto del informe donde se reporta. Ordenamiento de la base y de las salidas del software. | Anexo A.3 | Anexo A.3 cerrado. Con esto la rubrica de rigor metodologico queda cubierta.
Sem 14 | mar 17 nov | 1 | Actividad 14. Segmentacion de mercado y satisfaccion del cliente: metodologias de segmentacion y diseno de cuestionarios de satisfaccion. | Perfil definitivo del publico objetivo construido con los datos de la encuesta y no con supuestos: rasgos demograficos, geograficos, conductuales y actitudinales, cada uno con el dato que lo respalda. | 2.4 | AVANCE 9: punto 2.4 redactado. Cierra 2.4.1 y 2.6.1.
Sem 14 | mie 18 nov | 2 | EVALUACION PERMANENTE 2 (30%). Aplicacion, calculo e interpretacion del Net Promoter Score. | Evaluacion individual. No hay avance de proyecto en esta sesion. | — | EP2 en su fecha institucional.
Sem 15 | mar 24 nov | 1 | Actividad 15 (parte 1). Estructura formal del informe bajo normas APA 7 y visualizacion avanzada: fusion de graficos y tablas de salida de Jamovi y Excel. | Integracion de todos los puntos redactados en un solo documento y ensayo de sustentacion con retroalimentacion del docente. | Todos los puntos IC | Borrador integrado y ensayo evaluado.
Sem 15 | mie 25 nov | 2 | Actividad 15 (parte 2). Sustentacion de la investigacion cuantitativa aplicada. | ENTREGA FINAL del componente cuantitativo con sus anexos y sustentacion de la parte metodologica. | 2.2 a 2.6.1 y anexos A.2 y A.3 | Entrega final calificada con la rubrica APA.
Sem 16 | mar 1 dic | 1 | Evaluacion teorico-practica de integracion de conocimientos. | Evaluacion individual. | — | Evaluacion final.
Sem 16 | mie 2 dic | 2 | Cierre de curso y levantamiento de observaciones. | Correccion de las observaciones del jurado sobre la metodologia del informe. | Todos los puntos IC | Informe con observaciones levantadas.
RUTA CRITICA (verde): del 1 de setiembre al 30 de setiembre. Si el cuestionario no esta digitalizado el 9 de setiembre, el campo no abre el 15 y todo el proyecto integrador se desplaza en bloque.
Registro en el control de avance silabico: anotar por sesion 'Reprogramacion de actividades por requerimiento del proyecto integrador de MKT II; se adelantan las actividades 6, 7, 8 y 9 sin suprimir ninguna actividad del silabo'. Validar con coordinacion antes del 8 de setiembre.

## Ruta critica del campo
RUTA CRITICA DEL TRABAJO DE CAMPO — FECHAS INNEGOCIABLES
Fecha 2026 | Hito | Que se verifica | Si no se cumple
2 de setiembre | Planteamiento del proyecto cerrado: problema con los 5 pilares, objetivos, variables e hipotesis | Que cada objetivo especifico tenga su dimension y cada indicador su pregunta prevista | No hay banco de preguntas y el cuestionario no se puede armar el 9
7 de setiembre | Banco de preguntas completo (trabajo fuera de clase) | Al menos una pregunta por indicador de la matriz | La sesion del 9 se va en redactar preguntas en vez de estructurar el instrumento
9 de setiembre | Cuestionario version 1 digitalizado con enlace operativo | Que el formulario reciba respuestas de prueba y respete el flujo de modulos | No hay piloto y el campo se corre una semana
10 al 12 de setiembre | Prueba piloto con 10 a 12 encuestados | Tiempo de respuesta, preguntas mal entendidas y alternativas faltantes | El instrumento sale a campo con errores que ya no se corrigen
15 de setiembre | Apertura del campo con el cuestionario congelado en v1.1 | Cuotas cargadas y responsables asignados por cuota | Se pierde la unica semana completa de campo
19 de setiembre | 50% de las cuotas alcanzado | Avance POR CUOTA, no el total de encuestas | Se activa el refuerzo de campo del fin de semana
22 de setiembre | CIERRE DEL CAMPO | Muestra alcanzada frente a la calculada y encuestas anuladas identificadas | Las demas unidades didacticas se quedan sin datos
30 de setiembre | Primer reporte de resultados entregado a las demas unidades didacticas | Que todas las preguntas tengan su porcentaje reportado | El proyecto integrador se desfasa en bloque