## PLAN POR SESION S5-S30
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 2026-II · PLAN DETALLADO POR SESIÓN · SEMANAS 3 A 15 (SESIONES 5 A 30) · PROYECTO INTEGRADOR MKT II
Punto de partida: al 1 de setiembre no hay ninguna parte del informe elaborada. La sesión 5 produce el planteamiento del problema y los objetivos, y la sesión 6 deja el cuestionario publicado, de modo que la encuesta salga a campo el martes 8 de setiembre. Horario: martes 135 minutos y miércoles 90 minutos. La teoría ocupa 406 de los 2 925 minutos lectivos (13,9 %); el resto es taller y laboratorio sobre el propio proyecto.
Criterio: primero se construye y se aplica, después se perfecciona. Las semanas 3 a 8 producen en versión borrador todos los puntos del capítulo 2 que le competen a Investigación Cuantitativa; de la semana 9 en adelante la teoría del sílabo llega y los equipos vuelven sobre su propio trabajo para auditarlo y profundizarlo.
Casos de clase: cada sesión aplica la técnica a un caso de PRODUCTO — la barra de chocolate bitter con quinua de Misti Cacao S.A.C., la misma del informe modelo — y a un caso de SERVICIO — la cafetería universitaria FreshBreak. Se sostienen los mismos dos casos todo el semestre para que el estudiante vea cómo cambia la misma técnica según se investigue un bien tangible o una experiencia.
SEM | SES | FECHA | DÍA | MIN | TEO. | TALL. | TEMA DE LA CLASE | PARTE DEL INFORME QUE SE AVANZA | PUNTO | QUÉ PRODUCE EL EQUIPO EN LA SESIÓN | CASO DE PRODUCTO · Misti Cacao (barra de chocolate) | CASO DE SERVICIO · FreshBreak (cafetería universitaria) | ENTREGABLE AL CIERRE | INSUMO QUE LIBERA A OTRAS UD
Sem 3 | 5 | 01/09/2026 | Mar | 135 | 30 | 105 | Planteamiento de la investigación, variables e hipótesis. Tres microexplicaciones de 10 minutos: problema investigable, objetivos con verbo de investigación, y variable, indicador y escala. | 2.2. Método de investigación | 2.2 y 2.2.1 | ARRANCA EL INFORME. Sobre SU producto: decisión gerencial, situación problemática, hechos frente a supuestos, problema con los cinco pilares, objetivo general y de cuatro a seis específicos. Enseguida: variables dependiente e independientes con indicador y nivel de medición, hipótesis, y matriz «qué necesito saber» que fija los módulos del cuestionario. | Problema: el empaque no reciclable contradice el discurso de marca y genera 6,5 % de merma por rotura. VD: frecuencia de recompra. VI: importancia del empaque ecológico y percepción del precio. | Problema: la frecuencia de compra cae pese a que el tránsito de estudiantes se mantiene. VD: frecuencia de compra semanal. VI: percepción del precio, rapidez de atención y variedad de la carta. | AVANCE 1: planteamiento, objetivos, matriz de variables e hipótesis. Módulos del cuestionario definidos. | Solución de Problemas: el problema comercial diagnosticado queda convertido en problema investigable.
Sem 3 | 6 | 02/09/2026 | Mié | 90 | 18 | 72 | Diseño del cuestionario: estructura y flujo (filtro, control, cuerpo, demográficos y cierre) en 10 minutos; escalas de Likert, diferencial semántico e intención de compra en 8 minutos. | 2.2.3. Diseño de instrumentos cuantitativos: cuestionarios, tipos de preguntas y escala de Likert | 2.2.3 y A.2 | Redacción del cuestionario completo por módulos, derivando cada pregunta de un indicador de la matriz, y digitalización en formulario en línea durante la clase. Se incluyen desde ahora los módulos de producto, imagen, sostenibilidad y demográficos: una pregunta no formulada no se recupera una vez que la encuesta está en la calle. | Se redactan en pizarra dos ítems del módulo de sostenibilidad: importancia del empaque compostable en Likert de 1 a 5 y disposición a pagar en soles. | Se redactan dos ítems del módulo de experiencia: rapidez de atención en Likert y percepción del precio justo. Se contrasta: el producto se evalúa por atributos físicos y el servicio por atributos de experiencia. | CUESTIONARIO VERSIÓN 1 PUBLICADO con enlace operativo. Fuera de clase: piloto con 10 personas del 3 al 5 de setiembre. | Investigación Cualitativa: sus hallazgos se incorporan a las alternativas de respuesta antes de congelar el instrumento.
Sem 4 | 7 | 08/09/2026 | Mar | 135 | 25 | 110 | Diseño muestral: muestreo probabilístico y no probabilístico en 12 minutos; fórmula y cálculo del tamaño de muestra en 13 minutos, seguido de laboratorio en Excel. | 2.2.2. Técnicas de muestreo y determinación del tamaño de la muestra | 2.2.2 | Dimensionamiento de la población con su fuente, elección y justificación del tipo de muestreo, cálculo del tamaño de muestra con sus parámetros, cuotas y criterios de inclusión y exclusión. Se aplican los ajustes del piloto y el cuestionario se congela en la versión 1.1. | Población sin marco muestral: compradores de chocolate artesanal en Arequipa metropolitana. Muestreo no probabilístico por cuotas con intercepción en seis puntos de venta. | Población con marco muestral conocido: 6 800 estudiantes matriculados. Se puede plantear muestreo sistemático. Contraste: cuándo se puede aspirar a un muestreo probabilístico y cuándo no. | AVANCE 2: diseño muestral. APERTURA DEL TRABAJO DE CAMPO al cierre de la sesión. | Estadística Aplicada: recibe el diseño muestral para validar la representatividad.
Sem 4 | 8 | 09/09/2026 | Mié | 90 | 15 | 75 | La encuesta como técnica: tipos de encuesta, ventajas y desventajas de cada canal y adaptación a dispositivos móviles. | 2.3. Resultados de la investigación (ficha técnica del estudio) | 2.2.3 y 2.3 | Justificación del canal de aplicación elegido y redacción de la ficha técnica del estudio: población, muestra, técnica, instrumento, fechas y lugar. Se carga el tablero de control por cuota y se asignan responsables de campo. | Encuesta presencial por intercepción en el punto de venta: alta tasa de respuesta, pero cuestionario necesariamente corto. | Formulario en línea difundido por el aula virtual: permite cuestionario más largo, pero sesga hacia el estudiante conectado. Se comparan los dos sesgos. | Ficha técnica redactada y tablero de cuotas operativo. Campo en ejecución; meta de 50 % de las cuotas al 12 de setiembre. | —
Sem 5 | 9 | 15/09/2026 | Mar | 135 | 15 | 120 | Auditoría de campo: revisión, validación y edición de las encuestas recolectadas. | 2.3.1. Procesamiento y organización de datos mediante software especializado | 2.3.1 | CIERRE DEL TRABAJO DE CAMPO. Los equipos auditan sus propias encuestas, levantan el registro de válidas, incompletas y anuladas con el motivo de cada anulación, y construyen el libro de códigos con el nombre, el código y la etiqueta de cada variable. | Defecto típico de la intercepción: encuestas incompletas porque el comprador tenía prisa. Criterio de anulación por porcentaje de no respuesta. | Defecto típico del formulario en línea: patrón de respuesta uniforme en todo el bloque Likert. Criterio de detección y anulación. | Campo cerrado, reporte de auditoría y libro de códigos. | —
Sem 5 | 10 | 16/09/2026 | Mié | 90 | 10 | 80 | Limpieza y codificación de bases de datos en Excel: duplicados, valores fuera de rango y no respuestas. | 2.3.1. Procesamiento y organización de datos mediante software especializado | 2.3.1 | Vaciado y depuración de la base según el libro de códigos. La base queda lista para analizar, con trazabilidad entre cada pregunta y su variable. | Codificación de una pregunta abierta: marca de chocolate recordada espontáneamente. | Codificación de una pregunta de respuesta múltiple: motivos de elección de la cafetería. | AVANCE 3: base de datos depurada y codificada. | Estadística Aplicada: recibe la base limpia para su procesamiento.
Sem 6 | 11 | 22/09/2026 | Mar | 135 | 20 | 115 | Estadística descriptiva en Excel: distribución de frecuencias, porcentajes, media, mediana, moda, varianza y desviación estándar. | 2.3.2. Análisis con estadística descriptiva (tendencia central y dispersión) | 2.3.2 | Tablas de frecuencia de todas las preguntas y estadísticos descriptivos de las variables medidas en escala. Cada tabla se acompaña de una línea de lectura comercial: qué decisión sugiere ese número. | Media de 4,21 y desviación de 0,87 en la importancia del empaque ecológico. Se interpreta la dispersión: acuerdo alto y homogéneo. | Distribución de la frecuencia de compra semanal. Se interpreta la moda frente a la media cuando la distribución está sesgada. | Libro de tablas univariantes con su interpretación. | —
Sem 6 | 12 | 23/09/2026 | Mié | 90 | 12 | 78 | Tabulación bivariante con tablas dinámicas y representación gráfica. | 2.3.2. Análisis con estadística descriptiva (tendencia central y dispersión) | 2.3.2 | Cruces principales de la encuesta y gráficos. Se arma y se entrega el PRIMER REPORTE DE RESULTADOS con los porcentajes de todas las preguntas y los cruces por segmento. | Cruce de la disposición a pagar el sobreprecio por rango de edad. | Cruce de la frecuencia de compra por canal habitual de consumo. | PRIMER REPORTE DE RESULTADOS entregado el 23 de setiembre. | ENTREGA CLAVE: Creatividad Comercial, Cultura Ambiental, Estadística Aplicada e Investigación Cualitativa quedan habilitadas para trabajar con datos reales.
Sem 7 | 13 | 29/09/2026 | Mar | 135 | 20 | 115 | Determinación del público objetivo y estudio de hábitos y actitudes: qué distingue un perfil sustentado de una descripción inventada. | 2.4. Determinación del público objetivo | 2.4 y 2.4.1 | Redacción del perfil del público objetivo construido con los datos de la encuesta, con el dato que respalda cada rasgo, y del análisis de hábitos: frecuencia, lugar y momento de compra, gasto promedio, canal y motivos de elección. | En un producto manda la ocasión de compra: consumo propio frente a regalo, y el punto de venta donde se decide. | En un servicio mandan el momento y la ubicación: el pico de consumo entre clases y la distancia al local. | Borrador redactado de los puntos 2.4 y 2.4.1. | Creatividad Comercial: define a quién se dirige la propuesta de valor.
Sem 7 | 14 | 30/09/2026 | Mié | 90 | 12 | 78 | Estudio de producto: prueba de concepto, evaluación de atributos, intención de compra y disposición a pagar. | 2.6.1. Estudio del producto: percepción, uso y satisfacción del cliente | 2.6.1 | Redacción de la percepción, el uso y la satisfacción con el producto actual, la evaluación de atributos en escala de Likert, y la intención de compra y disposición a pagar por el concepto innovador. | Atributos tangibles: sabor, presentación y resistencia del empaque. Intención de compra del concepto «Origen» con su precio. | Atributos de experiencia: rapidez, trato y variedad de la carta, más satisfacción global. Se introduce la lógica de un instrumento tipo SERVQUAL simplificado. | Borrador redactado del punto 2.6.1. | Creatividad Comercial: sustenta el prototipo y la decisión de precio. Cultura Ambiental: recibe la valoración del atributo sostenible.
Sem 8 | 15 | 06/10/2026 | Mar | 135 | 0 | 135 | EVALUACIÓN PERMANENTE 1 (30 %): práctica calificada en Excel, 90 minutos. Los 45 minutos restantes son taller de proyecto. | 2.5.1. Estudio de imagen y posicionamiento de marca actual | 2.5.1 | Tras la evaluación, el equipo procesa el módulo de imagen: recordación espontánea y asistida, atributos asociados por marca y marca preferida. | Recordación espontánea de marcas de chocolate artesanal y atributos asociados a cada una. | Recordación espontánea de cafeterías cercanas al campus y atributos asociados. | EP1 rendida y tablas de imagen procesadas. | —
Sem 8 | 16 | 07/10/2026 | Mié | 90 | 12 | 78 | Medición del posicionamiento competitivo y construcción del mapa de atributos. | 2.5.1. Estudio de imagen y posicionamiento de marca actual | 2.5.1 | Redacción del punto 2.5.1 con el mapa de posicionamiento frente a la competencia. Al cerrar esta sesión, todos los puntos del capítulo 2 que le competen a Investigación Cuantitativa están redactados en versión borrador. | Mapa perceptual de dos ejes: precio percibido frente a compromiso ambiental percibido. | Mapa perceptual de dos ejes: rapidez de atención frente a variedad de la oferta. | Borrador del punto 2.5.1. CIERRE DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN. | Creatividad Comercial: define el territorio de posicionamiento de la campaña.
Sem 9 | 17 | 13/10/2026 | Mar | 135 | 40 | 95 | Retroalimentación de la EP1 en 20 minutos. Introducción a Jamovi: interfaz, menús e importación desde Excel y CSV, 20 minutos. | 2.3.1. Procesamiento y organización de datos mediante software especializado | 2.3.1 | Migración de la base propia al software y verificación de que los niveles de medición coincidan con los declarados en la matriz de variables de la sesión 5. Toda discrepancia se corrige aquí, antes del contraste de hipótesis. | Se declara la disposición a pagar en soles como variable de razón y se comprueba qué análisis habilita. | Se declara la satisfacción en Likert como ordinal y se muestra por qué no admite promedio. | Archivo .omv con la vista de variables verificada. | —
Sem 9 | 18 | 14/10/2026 | Mié | 90 | 10 | 80 | Producción de tablas y gráficos en Jamovi y comparación con la salida de Excel. | 2.3.2. Análisis con estadística descriptiva (tendencia central y dispersión) | 2.3.2 | Reproducción del análisis descriptivo en el software y elección de la versión de cada tabla que entrará al informe final. | Tabla de contingencia entre valoración del empaque y grupo de edad. | Tabla de contingencia entre satisfacción global y canal de consumo. | Salidas del software archivadas para el Anexo A.3. | —
Sem 10 | 19 | 20/10/2026 | Mar | 135 | 25 | 110 | Contraste de hipótesis: hipótesis nula y alternativa, nivel de significancia, valor p y prueba de Ji-cuadrada de independencia. | 2.3.3. Gráficos, reportes, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis | 2.3.3 | Contraste efectivo de cada hipótesis formulada en la sesión 5, con la prueba que corresponde al nivel de medición de sus variables, su valor p, la decisión estadística y la consecuencia comercial redactada. | Ji-cuadrada entre la disposición a pagar el sobreprecio y el grupo de edad. | Ji-cuadrada entre la percepción del precio y la frecuencia de compra. | AVANCE 4: cuadro de hipótesis contrastadas con sus salidas. | Estadística Aplicada: pruebas de hipótesis del informe.
Sem 10 | 20 | 21/10/2026 | Mié | 90 | 12 | 78 | Intervalos de confianza y margen de error de la muestra realmente alcanzada. | 2.3.3. Gráficos, reportes, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis | 2.3 y 2.3.3 | Construcción de los intervalos de confianza de las principales estimaciones y cálculo del margen de error real, que se incorpora a la ficha técnica del punto 2.3. | Intervalo de confianza de la media de importancia del empaque ecológico: [4,08 – 4,34] al 95 %. | Intervalo de confianza de la proporción de estudiantes satisfechos con la atención. | Punto 2.3.3 cerrado y ficha técnica actualizada. | Estadística Aplicada: intervalos de confianza del informe.
Sem 11 | 21 | 27/10/2026 | Mar | 135 | 20 | 115 | Estudio de hábitos y actitudes (U&A): definición, objetivos y estándar metodológico de este tipo de estudio. | 2.4.1. Estudio de segmentación, hábitos y actitudes del consumidor | 2.4.1 | Auditoría del punto 2.4.1 ya redactado contra el estándar de un estudio U&A: qué se preguntó bien, qué faltó y cómo se compensa con los datos disponibles. Se agregan los cruces por segmento que faltaban. | Hábitos por ocasión de compra: consumo propio frente a compra para regalo. | Hábitos por momento: día de la semana y franja horaria de mayor consumo. | Punto 2.4.1 auditado con los cruces incorporados. | —
Sem 11 | 22 | 28/10/2026 | Mié | 90 | 10 | 80 | Taller de redacción con datos: cómo se escribe un hallazgo y no una descripción de tabla. | 2.4.1. Estudio de segmentación, hábitos y actitudes del consumidor | 2.4.1 | Reescritura del punto 2.4.1 en su versión final, con el perfil del consumidor sustentado dato por dato. | Se redacta el hallazgo de la ocasión de regalo y su consecuencia para el formato del producto. | Se redacta el hallazgo del pico de consumo y su consecuencia para los horarios de promoción. | Punto 2.4.1 en versión final. | Creatividad Comercial: perfil definitivo para el capítulo 3.
Sem 12 | 23 | 03/11/2026 | Mar | 135 | 20 | 115 | Pruebas de concepto y de producto: diseño de instrumentos para evaluar sabor, empaque, marca y funcionalidad. | 2.6.1. Estudio del producto: percepción, uso y satisfacción del cliente | 2.6.1 | Auditoría del punto 2.6.1 y análisis en profundidad: cruces de la intención de compra por segmento y por nivel de precio, y contraste de la disposición a pagar declarada. | Prueba de concepto del empaque compostable con tres niveles de precio. | Prueba de concepto de un combo de menú saludable con tres niveles de precio. | Punto 2.6.1 auditado con los cruces incorporados. | —
Sem 12 | 24 | 04/11/2026 | Mié | 90 | 10 | 80 | Taller de conclusiones de producto orientadas a la decisión. | 2.6.1. Estudio del producto: percepción, uso y satisfacción del cliente | 2.6.1 | Reescritura del punto 2.6.1 en su versión final y redacción de las conclusiones que sustentan el prototipo y el precio de la propuesta. | Conclusión sobre el sobreprecio aceptado de un sol y su efecto en el margen. | Conclusión sobre el precio del combo y su efecto en la frecuencia de visita. | Punto 2.6.1 en versión final. | Creatividad Comercial: evidencia que sustenta el prototipo. Solución de Problemas: insumo del análisis costo-beneficio.
Sem 13 | 25 | 10/11/2026 | Mar | 135 | 20 | 115 | Medición cuantitativa del posicionamiento: imagen de marca, atributos y construcción del mapa perceptual. | 2.5.1. Estudio de imagen y posicionamiento de marca actual | 2.5.1 | Auditoría del punto 2.5.1 y reconstrucción del mapa de posicionamiento con los cruces por segmento. Versión final del punto. | Mapa final del chocolate con la posición de los competidores artesanales. | Mapa final de la cafetería con la posición de los locales cercanos. | Punto 2.5.1 en versión final. | Creatividad Comercial: territorio de posicionamiento confirmado.
Sem 13 | 26 | 11/11/2026 | Mié | 90 | 10 | 80 | Diseño y estructura del cuestionario: revisión de sesgos, redacción, orden de módulos y consistencia con los indicadores. | A.2. Anexo: instrumentos de recolección de datos (cuestionario aplicado y su validación) | 2.2.3 y A.2 | Cuestionario versión 2 profesionalizado, con el cuadro comparativo frente a la versión aplicada y cada cambio justificado, ficha del instrumento y validación por juicio de experto. Esta es la versión que entra al Anexo A.2. | Corrección de los ítems del módulo de sostenibilidad que resultaron ambiguos en campo. | Corrección de los ítems del módulo de experiencia que midieron dos atributos a la vez. | AVANCE 5: Anexo A.2 cerrado. | —
Sem 14 | 27 | 17/11/2026 | Mar | 135 | 25 | 110 | Segmentación de mercado y satisfacción del cliente. Cálculo e interpretación del Net Promoter Score. | 2.4. Determinación del público objetivo | 2.4 | Cierre del punto 2.4 con la segmentación construida sobre los datos propios y cálculo del NPS sobre la base del equipo. | NPS de la marca de chocolate: se discute su estabilidad en una compra poco frecuente. | NPS de la cafetería: se discute su sensibilidad a la última experiencia en un servicio de consumo diario. | Punto 2.4 cerrado y NPS calculado. | —
Sem 14 | 28 | 18/11/2026 | Mié | 90 | 0 | 90 | EVALUACIÓN PERMANENTE 2 (30 %): práctica calificada de cálculo e interpretación del NPS. | — | — | Evaluación individual. No hay avance de proyecto en esta sesión. | — | — | EP2 rendida. | —
Sem 15 | 29 | 24/11/2026 | Mar | 135 | 15 | 120 | Estructura formal del informe bajo normas APA 7 y visualización avanzada: fusión de gráficos y tablas de salida de Jamovi y Excel. | A.3. Anexo: bases de datos y tablas de salida del software | Todos y A.3 | Integración de todos los puntos del componente en un solo documento, armado del Anexo A.3 con la base, el libro de códigos y las salidas del software, matriz de trazabilidad pregunta–variable–tabla–punto, y ensayo de sustentación con retroalimentación. | Se usa el informe modelo de Misti Cacao como referencia de formato de tablas y de redacción de hallazgos. | Se contrasta cómo se reporta un estudio de servicio: el módulo de experiencia ocupa el lugar del módulo de atributos físicos. | Borrador integrado, anexos completos y ensayo evaluado. | —
Sem 15 | 30 | 25/11/2026 | Mié | 90 | 0 | 90 | Sustentación de la investigación de mercados cuantitativa aplicada. | — | 2.2 a 2.6.1 y anexos | ENTREGA FINAL del componente cuantitativo con sus anexos y sustentación de la parte metodológica ante el jurado. | — | — | ENTREGA FINAL calificada con la rúbrica APA. | Cierre del componente ante el jurado.
VERDE: ruta crítica, no admite desplazamiento. ÁMBAR: sesión que libera insumos a otras unidades didácticas. SALMÓN: evaluación calificada.
Semana 16 (1 y 2 de diciembre): evaluación teórico-práctica de integración y levantamiento de las observaciones del jurado. No se produce material nuevo.

## HITOS Y RUTA CRITICA
HITOS DEL COMPONENTE CUANTITATIVO — FECHAS QUE NO ADMITEN DESPLAZAMIENTO
La encuesta sale a campo el martes 8 de setiembre. Para lograrlo, todo lo necesario debe quedar listo esta semana.
Fecha 2026 | Hito | Sesión | Qué se verifica | Consecuencia de no cumplirlo
1 de setiembre | Planteamiento, objetivos, variables e hipótesis del proyecto | Sesión 5 | Que el problema deje reconocer los cinco pilares y que cada objetivo específico tenga su variable con indicador y nivel de medición | Sin matriz no hay de dónde derivar las preguntas y el cuestionario no se puede redactar al día siguiente
2 de setiembre | Cuestionario versión 1 publicado en formulario en línea | Sesión 6 | Que el formulario reciba respuestas de prueba y que estén incluidos todos los módulos, también los de producto, imagen y sostenibilidad | No hay piloto entre el 3 y el 5 y el campo no puede abrir el 8
3 al 5 de setiembre | Prueba piloto con 10 encuestados | Fuera de clase | Tiempo de respuesta, preguntas mal entendidas y alternativas faltantes | El instrumento sale a campo con errores que ya no se corrigen
8 de setiembre | Apertura del trabajo de campo con el cuestionario congelado en versión 1.1 | Sesión 7 | Tamaño de muestra calculado, cuotas cargadas y responsables asignados | Se pierde la ventana completa de campo y se desplaza todo el proyecto integrador
12 de setiembre | 50 % de las cuotas alcanzado | Fuera de clase | Avance POR CUOTA, no el total de encuestas | Se activa el refuerzo de campo del fin de semana
15 de setiembre | Cierre del trabajo de campo | Sesión 9 | Muestra alcanzada frente a la calculada y encuestas anuladas identificadas con su motivo | Las demás unidades didácticas se quedan sin datos
16 de setiembre | Base de datos depurada y codificada | Sesión 10 | Sin duplicados ni valores fuera de rango, con el libro de códigos completo | El análisis de la semana 6 se retrasa
23 de setiembre | Primer reporte de resultados entregado a las demás unidades didácticas | Sesión 12 | Que todas las preguntas tengan su porcentaje reportado y los cruces principales estén hechos | Creatividad Comercial, Cultura Ambiental, Estadística Aplicada e Investigación Cualitativa no pueden avanzar sus propios entregables
7 de octubre | Capítulo 2 completo en versión borrador | Sesión 16 | Que los puntos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.1 y 2.6.1 estén redactados, aunque sea de manera preliminar | De aquí en adelante ya no hay tiempo para producir, solo para corregir
25 de noviembre | Entrega final del componente cuantitativo | Sesión 30 | Informe en APA 7 con los anexos A.2 y A.3 completos | —

## CIERRE POR PUNTO
EN QUÉ SESIÓN SE PRODUCE Y EN CUÁL SE CIERRA CADA PUNTO DEL INFORME
Todo punto se produce temprano en versión borrador y se cierra más tarde, cuando la sesión de clase aporta la técnica que permite perfeccionarlo.
Punto | Título literal en el informe final | Se produce en | Se cierra en | Responsabilidad
2.2 | 2.2. Método de investigación | Sesión 5 | Sesión 8 | Compartida con Investigación Cualitativa
2.2.1 | 2.2.1. Planteamiento del problema, variables (dependientes e independientes) e hipótesis | Sesión 5 | Sesión 19 | Exclusiva
2.2.2 | 2.2.2. Técnicas de muestreo y determinación del tamaño de la muestra | Sesión 7 | Sesión 20 | Compartida con Estadística Aplicada
2.2.3 | 2.2.3. Diseño de instrumentos cuantitativos: cuestionarios, tipos de preguntas y escala de Likert | Sesión 6 | Sesión 26 | Exclusiva
2.3 | 2.3. Resultados de la investigación (ficha técnica del estudio) | Sesión 8 | Sesión 20 | Compartida con Estadística Aplicada
2.3.1 | 2.3.1. Procesamiento y organización de datos mediante software especializado | Sesión 9 | Sesión 17 | Compartida con Estadística Aplicada
2.3.2 | 2.3.2. Análisis con estadística descriptiva (tendencia central y dispersión) | Sesión 11 | Sesión 18 | Compartida con Estadística Aplicada
2.3.3 | 2.3.3. Gráficos, reportes, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis | Sesión 19 | Sesión 20 | Compartida con Estadística Aplicada
2.4 | 2.4. Determinación del público objetivo | Sesión 13 | Sesión 27 | Exclusiva
2.4.1 | 2.4.1. Estudio de segmentación, hábitos y actitudes del consumidor | Sesión 13 | Sesión 22 | Exclusiva
2.5.1 | 2.5.1. Estudio de imagen y posicionamiento de marca actual | Sesión 15 | Sesión 25 | Exclusiva
2.6.1 | 2.6.1. Estudio del producto: percepción, uso y satisfacción del cliente | Sesión 14 | Sesión 24 | Exclusiva
A.2 | A.2. Anexo: instrumentos de recolección de datos (cuestionario aplicado y su validación) | Sesión 6 | Sesión 26 | Exclusiva
A.3 | A.3. Anexo: bases de datos y tablas de salida del software | Sesión 10 | Sesión 29 | Compartida con Estadística Aplicada